## 构思
设计构思
1 | 背景设定
主角是一名年轻的梦境研究者，从记事起记录自己的梦，至今第七十三夜。她在梦里本能地观察现象、归纳规律、做笔记；但在这次梦境里，一些现象与笔记内容并非出自她的记录和理解。玩家在探索中重新理解空间、记录与主角的关系。
2 | 类型
探索解密
meta
3 | 核心机制
3.1 | 设计目标
用知识作为进度
玩家改变观看位置、比较不同信息，再把学到的方法带回先前不理解的空间。
让玩家通过观察和推理获得突破；
让前一次探索的信息改变下一次行动；
让不同规则之间形成知识关联。
3.2 | 核心循环
3.3 | 规则设计
| 规则 | 玩家动作 | 关卡运用
| 倒影 | 比较现实与镜中信息 | 在水务建立观察方法，之后在其他区域回访运用。
| 声音 | 触发短暂回应并观察变化 | 在静默声学所学习，再和其他观察方法组合。
| 对齐 | 主动调整位置与视角 | 在天文台寻找有效视点，再处理组合问题。
4 | 设计迭代
4.1 | 初版
4.2 | 玩法验证
4.3 | 场景探索
4.4 | 区域扩展
4.5 | 关卡节奏
4.6 | 路线设计

## 修改日志
第七十三夜 · 修改日志
日期采用进度记录日期；旧原型单独标注。
修改日期 | 版本／阶段 | 修改内容 | 原因备注
2026-09-25 | 旧原型 Run06 | 增加检修廊、回望支路；修正肩后倒影瞄准与贴墙镜头 | 让上下层观察和回访进入空间体验；此为路线重设计前历史，不继承旧题量要求
2026-09-25 | 旧原型 Run07 | 修复存档与重开入口 | 维持结局恢复、记录归档与重开操作；不可混作后续V10.1重开修复
2026-09-25 | 旧原型 Run08 | 整理谜题差异化设计表，落地倒影区观察与空间收益 | 减少重复庭院；18题表仅为历史设计，后续转向路线样段
2026-09-26 | 旧原型 Run09 | 完成回声／对齐首轮空间差异化与终章呈现 | 让线索、观察与回游对应；未完成的跨楼连接后续处理
2026-09-26 | 旧原型 Run10 | 增加实体近路与跨楼连廊 | 把观察收益落到可走的空间连接，随后被路线重设计替代
2026-09-26 | 0.1 路线样段 | 重设连续主线、跨建筑支路和远端返程捷径 | 否定重复“解谜—后室—回原地”；先验证通路关系，再填玩法
2026-09-26 | 0.1 路线样段修订 | 修正反字路牌并导出历史灰盒展示 | 认可空间方向；该视频只代表早期样段，不是现0.4全流程
2026-09-26 | 0.1 V2 | 增加9m起重机观察线，经工场室内下行接回主路 | 用高处回望与叙事信息赋予支路价值，保留直接路线
2026-09-26 | 0.1 V3 | 增加红罐检修室、档案室实体模型、14m货梯与滑索 | 高处通道缺少探索场所；增加可辨认功能空间
2026-09-26 | 0.1 V4 | 检修后部署滑索，新增天线校准层与折跃连接 | 把返程收益绑定实体操作；模型随交通启用状态变化
2026-09-26 | 0.1 V5 | 接入水务／回声／天文台，增加空中车廊、列车和地面导向 | 扩展同一连续关卡，分别介绍倒影、回声、对齐并设置回访
2026-09-26 | 0.1 V5修订 | 修复车内乘车范围、车廊下行、教学前提示泄露及文字穿模 | 来自实际试玩反馈；原自动调用乘车未覆盖车厢内真实输入
2026-09-26 | 0.1 V6 | 深化二区／三区的单规则强化、双规则主路和三规则支线 | 区内形成观察—推理—开门—返程，避免只增加同类房间
2026-09-26 | 0.1 V6知识捷径 | 车廊梯由实体回声解谜放下；准星常驻；提示按楼层隔离 | 能力不由教学／日志授予；避免下层提前看到上层解法
2026-09-26 | 0.1 V7 | 增加共鸣管风塔、裂环星仪塔并同步档案模型 | 改善区域识别与多层观察方位，不增加题数或交通门禁
2026-09-26 | 0.1 V8 | 新增高塔三规则终题、终章房间、高窗点击、双结局与只读回忆 | 将规则组合接入meta叙事；知识条件直接生效，无日志前置
2026-09-26 | 0.1 V8说明修订 | 留下说明10秒或任意键关闭；随后锁定角色，仅Esc打开菜单 | 保留结局停留，避免说明结束立即出现重开按钮
2026-09-26 | 0.1 V9 | 双页手记、区域书签、异常记录与探索自动存档 | 基本玩法完成，转向记录、续玩与安全点恢复
2026-09-26 | 0.1 V10 | 新增开始页、设置、操作说明、确认重开及版本标识 | 完善评审试玩入口；标题停留时不推进世界或写入记录
2026-09-26 | 0.1 V10.1 | 修复确认重开后Time.timeScale残留0导致无法移动和转视角 | 实玩发现；旧检查只看blocked与归档，没有覆盖实际操作
2026-09-26 | 0.1 人物源 | 制作体素角色、像素材质和基础骨骼 | 依据已确认角色参考，补全遮挡处，不建模装备
2026-09-26 | 0.1 人物接入 | 接入确认角色，延续原控制器和近距隐藏／倒影显示 | 替换角色显示，避免主相机近距遮挡，同时保留倒影
2026-09-26 | 0.1 人物显示修订 | 修正人物不透明与自发光补亮 | 改善暗处人物可读性，保持既有功能
2026-09-26 | 0.1 V10.2 | 整理版本归档与试玩目录 | 确立后续美术升级前的独立保留基线
2026-09-27 | 0.2 概念 | 提出天文台首段美术方向供审阅 | 先确认风格，再实施显示层替换
2026-09-27 | 0.2 V1 | 独立0.2工程，替换天文台B首段并修正三区主支路颜色 | 主线橙黄、支线蓝，保留0.1
2026-09-28 | 0.2 V1.1 | 修复12段坡道护栏，试改PBR材质、倒角法线和局部灯光 | 原坡栏按整段坡率计算，未匹配两端水平平台；提高质感
2026-09-28 | 0.2 V2 | 完整天文台建模替换，保留可动对象挂接与原碰撞 | 确认V1.1风格后整区替换
2026-09-28 | 0.2 回声概念 | 提供回声区域风格方案 | 先审稿后选定A静默声学所
2026-09-28 | 0.2 V3 | 回声A整区替换 | 落实已选静默声学所，保留道路、捷径、规则与交通
2026-09-28 | 0.2 V3.1 | 修订回声材质暖色与三塔细节 | 视觉反馈修订，风格确认
2026-09-28 | 0.2 V3.2 | 修订天文台暖色、材质与细节 | 提高实机一致性
2026-09-28 | 0.2 V3.2人物修订 | 修复运行时人物消失 | 实际显示异常；保留近距主相机隐藏和倒影显示边界
2026-09-28 | 0.2 水务概念 | 提供A静水映星／B星渊水务所方案 | 将暖灰、旧铜、纹饰与原水务空间结合，等待选案
2026-09-28 | 0.2 V4 | 水务A整区模型替换与铭文纹饰 | 必要外形调整，保留全部功能路线
2026-09-28 | 0.2 V4.1 | 7处镜面路线留白；加强建筑厚度、护栏和实体暖光 | 避免色带覆盖镜面机制；改善水务建筑质感
2026-09-29 | 0.2 终章概念 | 提供A被保存的房间／B悬置的房间 | 依据现有卧室卫浴约束审稿；当时编辑器许可证失败
2026-09-29 | 0.2 V5准备 | 完成终章A源模型与接入工具，Unity接入暂缓 | 风格确认
2026-09-29 | 0.2 V5 | 恢复许可证后发布终章A | 保留高窗点击、双结局与记录；
2026-09-29 | 0.2 V5.1 | 修复3面板共面频闪、28处地面文字，隐藏3段停用梯锁管线 | 按实机反馈做局部修复；终章不改
2026-09-29 | 0.2 素材核对 | 核对四区白模／材质源与展示准备缺口 | 区分可打开源模型、Unity实机和未制作的完整演进视频
2026-09-29 | 0.2 版本清理 | 用手动删除已批准5个运行包；复查保留版本 | 解除清理阻塞；不重建已清理包，不将基线删除
2026-09-29 | 0.3 V1代表UI | 独立0.3工程；开始页、双页手记、HUD及角色注视 | 先建立暖白灰／淡紫／旧铜视觉方向
2026-09-29 | 0.3 V1完整UI | 提示缩小右移；覆盖二级页、终章回忆及60处场景文字 | 代表风格确认后统一全部UI，保护玩法与存档行为
2026-09-30 | 0.3 V2 | 接入39项批准音效和四区循环BGM，支持跨区与高楼静音 | 音效清单；原音乐保留
2026-10-02 | 0.3 V2.1 | 隐藏提前回声提示；BGM4秒淡出、第3秒起4秒淡入；分项音量 | 剧透、音乐衔接和音量控制的反馈
2026-10-02 | 0.3 V2.2 | 普通说明移除回忆提示；新增后台音乐开关，默认关闭 | 避免提前透露回忆；失焦／最小化按选择处理BGM
2026-10-02 | 0.3 V2.3 | 设置单行等距；显示下拉支持常用窗口尺寸与无边框全屏 | 排版提升可读性；按屏幕容量过滤尺寸并保存
2026-10-02 | 展示源准备 | 水务两副本同步30处偏移、隐藏6对象；终章白模隐藏参考镜 | 对齐当前显示状态并避免白模参考件穿帮；
2026-10-02 | 测试资料 | 制作8页观察员表及2页无剧透问卷 | 以场次ID关联真实观察；合成公式样例不作玩家结果
2026-10-04 | 0.4 发布 | 保存场景复制V2.3，发布0.4包与分享zip；修正测试夹具回调 | 保留内部产品名兼容存档